Таблица 6

11.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хазанского муниципального образования на 2022-2024 годы»;

по состоянию на 31 декабря 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы,  основного  мероприятия   | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц,  квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренный на 2022 год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показателя  объема мероприятия, единица  измерения | Плановое  значение показателя мероприятияна 2022 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения  (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хазанского муниципального образования на 2022-2024 годы |
| 1.1 | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения |
| 1.1.2 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Администрация Хазанского муниципального образования Зиминского района | 4 квартал | Местный бюджет | 173,00 | 173,00 | % | 100% | 100% |  |
| 1.1.3 | Противопожарные мероприятия связанные с содержанием имущества | Администрация Хазанского муниципального образования Зиминского района | год | Местный бюджет | 63,3 | 63,3 | % | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Хазанского

муниципального образования А.Ю.Федорова

Таблица 8

11.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хазанского муниципального образования на 2022-2024 годы»;

по состоянию на 31 декабря 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  основного  мероприятия,   | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетнуюдату | исполнениена отчетную дату |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Хазанского муниципального образования на 2022-2024 годы | Администрация Хазанского муниципального образования Зиминского района |  |  |  |
| 1. Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения | Администрация Хазанского муниципального образования Зиминского района | 236,3 | 236,3 | 236,3 |
|  1.1 Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Администрация Хазанского муниципального образования Зиминского района | 173,0 | 173,0 | 173,0 |
| 1.2 Противопожарные мероприятия связанные с содержанием имущества | Администрация Хазанского муниципального образования Зиминского района | 63,3 | 63,3 | 63,3 |

 Глава Хазанского

 муниципального образования А.Ю.Федорова